山西药科职业学院

院级教科研课题管理办法（试行）

第一章 总则

第一条  为加强对院级教科研课题的规范化、科学化管理，特制定本办法。

第二条  凡在我院从事教学、生产、实验（训）和管理工作的在岗人员均可通过所在部门申报教科研课题。

第三条  院级课题立足于服务学院，申请人所申报的教科研课题在研究终结后，其研究成果必须有利于学院的教学、管理实际，或提升学院形象与社会知名度。其中，技术研发类最终研究成果表现为专利、新产品、新工艺及新型外观设计；社会服务类最终研究成果表现为面向市场、企业或农村的技术、标准等，要有明显的社会效益或经济效益；校本高职教育研究类最终研究成果表现为具体方案或实施办法，要有可操作性，能对学院的工作实际产生推进作用；学院发展战略研究类最终研究成果主要为论文，能为学院科学发展提供决策性依据。

第二章 课题申报和立项

第四条  院级教科研课题鼓励和支持方向为应用型技术研发类、校企合作的社会服务类、高职教育研究类、学院发展战略研究类。

第五条  申报的课题应具备以下条件：

1.课题具有科学性、针对性、实用性和创新性的特点。

2.课题内容充实、论证充分，目标明确，研究思路清晰，研究计划与方法可行，经费预算合理。

3.研究成果具有出版、使用和推广价值，起到促进教学、服务教学的作用。

4.申请人以及课题组其他成员对该课题已经具备一定的研究基础，有一定的相关研究成果和资料准备。

第六条 课题申请人每年3月份之前填写《山西药科职业学院教科研课题申请书》（见附件1），经本单位（部门）负责人签署意见、签字、盖章后报送科研中心。科研中心每年4-5月份组织院学术委员会进行项目评审，将符合条件的申报课题确定为院级课题。

第七条 对批准立项的教科研课题，科研中心负责下达《立项通知书》（见附件2）。课题负责人负责填写《山西药科职业学院教科研课题计划任务书》（见附件3）、《山西药科职业学院开题报告》（见附件4），作为经费启用和课题检查、验收的依据。

第八条 学院对批准立项的课题进行支助。并纳入年度科研经费预算管理。

第九条 院级课题研究周期一般为1～2年，最长不超过3年。

第三章 课题检查与结题

第十条 课题完成后，负责人应填写《山西药科职业学院教科研课题结题报告书》(见附件5),与课题成果及有关材料于结题期限前一个月报送科研中心。

第十一条 课题组提供的鉴定（结题）材料应包括：（1）课题立项书及批准立项文件；（2）课题研究报告；（3）与教科研课题申报成果对应的相关研究成果及其佐证材料；（4）参考资料明细；（5）完成单位和完成人名单及排序。

第十二条 科研中心负责组织专家对申请结题的课题进行鉴定，负责填写《山西药科职业学院教科研课题成果鉴定意见表》(见附件6)，对通过结题鉴定的课题由科研中心颁发《山西药科职业学院教科研课题结题证书》(见附件7)。

第十三条 未按课题计划进行实质性研究，而以其它成果代替课题最终成果的，将不予验收，并按课题未完成处理。

第十四条 无故未按期结题者，学院不予报销科研经费，借支经费按计财处规定返还，课题负责人不得再申请立项（已结束课题研究、完成论文撰写待发表并写出课题研究工作报告者除外）。

第四章 组织管理

第十五条 科研中心负责制定学院教科研规划，研究确定课题指南；组织和指导院级课题的申报、立项评审、中期检查、成果鉴定；监督科研课题经费的使用。

第十六条 各单位（部门）负责拟定本部门教科研课题计划，协调本部门教科研课题的人员分配、条件保障并监督实施。

第十七条 课题主持人是课题具体实施的责任人，负责课题组织、人员调配、经费支配、课题实施等，对课题的完成时间和质量承担责任。具体要求如下：

1.应具备良好的思想政治素质和科研道德，身体健康，具有独立开展教科研和组织教科研工作的能力，并能按计划完成课题研究。

2.具有中级以上专业技术职务或科级以上行政职务或具有硕士及以上学位。

3. 已退休或课题在研期间将达到国家规定退休年龄的人员不能作为课题申请人，但可作为课题组成员参加研究。

第十八条 课题管理实行年度检查制，课题组必须按要求填写《山西药科职业学院教科研课题中期检查表》(见附件8)。科研中心每年通报一次课题完成情况。

第十九条 课题需延期结题者，于课题到期前及时递交《山西药科职业学院教科研课题延迟结题申请表》(见附件9)，经批准后，可延期结题，延期结题只能申请一次，时间不超过一年。延期课题不再增加支助经费。

第二十条 因故更改课题负责人、课题重要成员、研究方向和内容、终止课题等，负责人需填写《山西药科职业学院教科研课题重要事项变更申请审批表》(见附件10)，经科研中心审核，院学术委员会批准后进行变更。

第二十一条  出现下列情形，经学术委员会审议批准后做出撤销决定：

1.无故未开展研究的课题，不按规定进行中期检查、未能按期完成的课题。

2.延期后仍未在规定时间内完成任务，超过1年者。

3.未经批准擅自更改研究方向、研究计划以及负责人的课题。

已经撤销的课题，学院将不再予以支助，已经计算的科研工作量，在课题撤销年度予以扣除。课题主持人两年内不得申请立项。

第五章  附则

第二十二条  本办法由科研中心负责解释。

第二十三条  本办法自发布之日起施行。

附件

1.山西药科职业学院教科研课题申请书

2.山西药科职业学院立项通知书

3.山西药科职业学院教科研课题计划任务书

4.山西药科职业学院开题报告

5.山西药科职业学院教科研课题结题报告书

6.山西药科职业学院教科研课题成果鉴定意见表

7.山西药科职业学院教科研课题结题证书

8.山西药科职业学院教科研课题中期检查表

9.山西药科职业学院教科研课题延迟结题申请表

10.山西药科职业学院教科研课题重要事项变更申请审批表

附件1

山西药科职业学院

教科研课题申请书

项目名称:

项目主持人：

工作单位：

通信地址：

邮政编码：

电    话：

电子邮箱：

申请日期：

山西药科职业学院

二〇一五年制

填  表  说  明

一．申请书要逐条认真填写，表达明确、严谨。

二．主要研究方向：按照课题指南中四大类别分别所设指南条目填写。

三．表格大小可根据内容多少自行调整，用A4纸双面打印，于左侧装订成册，经部门签章，一式二份，交科研中心。

四．经费预算按表中所列条目填写，不得自行增加条目。

五．本说明在正式的申请书中不必保留。

六．填写完毕后，请将电子文档发到275119432@qq.com。

七．严格按规定期限报送。

- 基本情况

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目研究类别别：A 技术开发□ B 社会服务□ |  | A教育研究□ B 科学研究□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要研究方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所需经费（万元） |  |  |  | 经费来源 |  | 学校 |  |  |  |  | 起止 年月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目申请人 | 姓 名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业技术职务/行政职务 |  |  |  |  |  |  |  | 最终学位/授予单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要教学工作经历 （近三年） | 时间 |  | 课程名称 |  |  |  |  | 授课对象 |  |  | 学时 |  |  |  | 课程性质 |  |
|  | 主要教学改革和教学研究工作简历 | 时间 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 获奖情况（级别） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 总人数 | 参加单位数 |  | 高级 |  |  | 中级 |  | 初级 |  | 本科 |  |  | 硕士 |  |  | 博士 |
|  | 姓名 | 性别 | 年龄 |  | 职称/职务 |  |  | 专业 | 工作部门 |  |  |  | 主要承担任务 |  |  |  |  |

二、立项依据（项目的现实意义、研究现状、自身条件）

三、项目实施方案及实施计划

1.本项目的研究内容、预期目标和拟解决的关键问题

2.实施方案、进度安排、保障措施

3.项目预期的成果和效果（包括成果形式、实施范围、受益学生数等）

4.本项目的特色与创新之处

- 研究工作基础

1.与本项目有关的工作积累和已取得工作成绩

2.已具备的基础和环境、学校对项目的支持情况（含有关政策、经费及管理机制、保障条件等）。

3.申请者和项目组成员已承担的科研项目情况

专家推荐意见（不具备申报条件者需填写此项，由两名具有高级专业技术职务的同行专家推荐，项目组成员不能作为推荐人）。 推荐意见应包括：专家关于项目选题、项目研究的科学价值和应用价值，以及项目申请者科研基础、研究能力、科研态度及研究条件等方面的评价。

推荐人（签章） 专业技术职务 专业 部门 专家声明，本人熟悉该项目研究领域，认真审阅了项目申报书全部内容，对其选题、项目研究的科学性和研究价值进行了客观评价，严格遵守保密和回避义务，同意推荐。

推荐人（签章） 专业技术职务 专业 部门 专家声明，本人熟悉该项目研究领域，认真审阅了项目申报书全部内容，对其选题、项目研究的科学性和研究价值进行了客观评价，严格遵守保密和回避义务，同意推荐。

五、评审意见

项目负责人（签字）： 年 月 日

部门意见： （公章） 负责人（签字）： 年 月 日

科研中心意见： （公章） 负责人（签字）： 年 月 日

学术委员会审定意见： 负责人（签字）： （公章） 年 月 日

附件2

科研项目立项通知书（存根）

编号：201xxxx

Xxx同志申请的“xxxx”课题，已被批准立项，批准文号为：晋药院研字〔201x〕xx号，学院资助经费为x万元，本课题应在x年内完成。

201x年x月x日

山西药科职业学院科研项目立项通知书

编号：201xxxx

Xxx同志：

根据关于印发学院《科研项目管理办法》（试行）的通知文件精神，由您申请的“xxxx”课题，已被批准立项，批准文号为：晋药院研字〔201x〕xx号，学院资助经费为x万元。本课题应在x年内完成，科研经费在中期检查前可借支使用总经费的30%，中期检查结束后再使用总经费的40%，余额在结题后结算。请您认真填写科技项目计划任务书，并于201x年6月x日前报送科研中心，经审核后据此开展科研工作。

201x年x月x日

（签章）

附件3

项目编号：

山西药科职业学院

教科研课题计划任务书

项目类别：□教研项目   □科研项目

项目名称：

负   责   人 ：

承担部门：

项目起止年限：

填报日期：

山西药科职业学院

二〇一五年制

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 合 作 单 位 | 1． |
|  | 2． |
|  | 3. |
| 项目起止时间 | 年 月 至 年 月 |
| 类 别 |  |
| 主要应用范围 |  |
| 预期成果形式 | □新技术 □新工艺 □新材料 □方案 □教材 □论文论著 □研究(咨询)报告 □其它 |
| 预期取得专利 | □发明 □实用新型 □外观设计 |
| 项目的研究任务 |  |
| 一 、项目申请的立项背景与依据 |  |
| 二、 项目研究主要内容与要解决的关键技术 三 、创新点及可能获得的成果和知识产权 |  |

| 项目分阶段具体实施目标 |  |
| --- | --- |
| 时间区间 | 实施目标 |
| 项目规模、指标和验收内容 |  |
| 项目规模 |  |
| 验收内容 | 提交或展示下列第 项内容，共 项 1.技术报告 2.应用软件 3.样品或样机 4. 建设方案 5.改革与实践报告 6.论文 7.教材、著作 8.其他 |

| 项目主要研究人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．课题负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 专 业 |  |  |  |
| 技术职称 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  | 毕业院校 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |
| 2．主要研究人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 性别 |  | 职称 |  |  | 专业 | 承担任务 |  |  |  |  |  | 单位 |
| 项目的经费预算 单位： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费来源预算 |  |  |  |  |  |  |  | 经费支出预算 |  |  |  |  |  |
| 科 目 |  |  |  | 预算数 |  |  |  | 科 目 |  |  | 预算数 |  |  |
| 项目投资合计 |  |  |  |  |  |  |  | 支出预算合计 |  |  |  |  |  |
| 一、学校拔款 |  |  |  |  |  |  |  | 一、调研费 |  |  |  |  |  |
| 二、合作单位拔款 |  |  |  |  |  |  |  | 二、材料费 |  |  |  |  |  |
| 三、自筹 |  |  |  |  |  |  |  | 三、仪器设备费 |  |  |  |  |  |
| 四、其它 |  |  |  |  |  |  |  | 四、科研协作费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 五、版面费、印刷费等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六、成果鉴定费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 七、科研差旅费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 八、其他相关费用 |  |  |  |  |  |
| 说明：不得编制赤字预算，项目组成员所在单位人员工资由财政支付的不得在资助项目经费中列支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务书签订意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门意见： （公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研中心意见： （公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学术委员会审定意见： 负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

山西药科职业学院

开题报告

课题批准号

课题名称

课题负责人

所 在 单 位

填 表 日 期

山西药科职业学院

二〇一五年制

开题活动提示：

开题主要研讨课题研究的可行性，重在清思、聚焦和分工。

一、开题活动简况：开题时间、地点、主持人、评议专家（课题组外专家，专家应不少于2人）、参与人员等。

二、开题报告要点：题目、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果等，要求具体明确、可操作，限5000字左右。（可加页）

三、专家评议要点：侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出意见和建议，限1000字左右。 评议专家组签名： 年 月 日

四、重要变更：侧重说明对照《课题申请·评审书》、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字左右。（可加页） 课题负责人签名： 年 月 日

五、所在部门意见 盖章 负责人签名： 年 月 日

六、科研中心意见 盖章 负责人签名： 年 月 日

七、附课题论证活页复印件

附件5

项目编号：

山西药科职业学院

教科研课题结题报告书

项目类别：    □科研项目 □教研项目

项目名称：

负   责   人 ：

承担部门：

项目起止年限：   年  月至    年  月

填报日期：    年  月  日

山西药科职业学院

二〇一五年制

填  表  说  明

一．结题报告书要逐条认真填写，表达明确、严谨。

二．表格大小可根据内容多少自行调整，用A4纸双面打印，于左侧装订成册，经所在部门签章，一式两份，交科研中心。

三．本说明在正式的结题报告书中不必保留。

四．填写完毕后，请将电子文档发到275119432@qq.com。

五．严格按规定期限报送，逾期视为自动放弃。

一、基本情况：

| 成果名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人及主要参加人员简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负 责 人 | 姓名 |  |  |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |  |
|  | 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政职务 |  |  |  |  |  |  | 职 称 |  |  |
|  | 学 历 |  |  |  |  |  |  | 学 位 |  |  |
|  | 研究专长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 参 加 人 | 姓 名 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 职 称 |

二、最终成果总结报告

主要内容与要求提示： 1、项目研究的必要性和意义。 2、完成的研究内容、采用的新方法和技术路线、解决的关键问题、试验结果及结论、试验规模和主要指标，达到的目标及水平。 3、研究成果的创新性或突破性贡献。 4、研究成果及应用情况（包括科学意义和经济社会意义等）。 5、比照研究工作计划，分析超过或未达到预定目标、进度和研究内容的原因。

6、本项目研究工作存在的问题或不足，改进设想及建议。 7、其它。 8、栏目由项目负责人撰写，3000-5000字。

三、经费支持情况

| 学校实拨经费 |  |  | 自筹经费 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目研究经费（合计） |  |  |  |  |
| 经费支出情况： 负责人（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |

四、审核审批意见

部门意见： （公章） 负责人（签字）： 年 月 日

科研中心意见： （公章） 负责人（签字）： 年 月 日

学术委员会审定意见： 负责人（签字）： （公章） 年 月 日

附件6

山西药科职业学院教科研课题成果鉴定

意  见  表

| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题负责人 |  |  | 鉴定编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题类别 |  |  | 申请鉴定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终成果 |  | 名 称 |  |  |  |  | 形 式 |  |  |  |  |
| 课 题 组 主 要 成 员 |  | 姓 名 | 工 作 单 位 |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 鉴 定 组 专 家 |  | 姓 名 | 工 作 单 位 |  |  |  |  | 职称(或职务) |  |  |  |
|  | 定量评价意见汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评 价 指 标 |  |  | 标准1 |  | 标准2 |  |  | 标准3 | 标准4 |  |
|  | 创新和突破（是否立足学术前沿；是否具有原创性；是否取得突破；是否采用新的研究手段和方法） |  |  | 重大 （50－40） |  | 较大 （40－30） |  |  | 一般 （30－20） | 不明显 （20以下） |  |
|  |  |  |  | 本栏汇总分： 分（满分50分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科学性和规范性（观点、方法是否正确；体例是否规范；资料是否翔实；学风是否严谨） |  |  | 很强 （25－20） |  | 较强 （20－15） |  |  | 一般 （15－10） | 不强 （10以下） |  |
|  |  |  |  | 本栏汇总分： 分（满分25分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 价值和效益（成果的学术价值、应用价值或影响如何；是否或可能取得良好的经济或社会效益） |  |  | 重大 （25－20） |  | 较大 （20－15） |  |  | 一般 （15－10） | 不明显 （10以下） |  |
|  |  |  |  | 本栏汇总分： 分（满分25分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 分 |  |  | 分（以上三栏相加，满分100分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能否通过鉴定（划√） |  |  | 通过 □ 不通过 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉴定等级（划√） |  |  | 一类 □ 二类 □ 三 类 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉴 定 意 见 组长签字： 成员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

山西药科职业学院教科研课题

结 题 证 书

课题名称：

课题编号：

课题主持人：

课题组核心成员：

课题完成时间：

山西药科职业学院科研中心

年  月  日

附件8

山西药科职业学院教科研课题中期检查表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 总经费（万元） |  | 项目类别 |  | 起止 年限 |  |  |
| 课题研究进展情况、课题负责人和成员参加工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取得的主要阶段成果，包括出版、发表的成果、已产生的实践反映等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题研究是否按设计进行，如未能，应说明原因并提出解决办法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题内容、人员、计划有无重大调整，如有调整，应另行提出书面报告，经科研中心签署意见，报院长审批。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题经费的使用情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下一步研究工作安排及所需经费： （以上内容由课题组负责人填写）课题负责人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门意见： （公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研中心意见： （公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学术委员会审定意见： 负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

山西药科职业学院

教科研课题延迟结题申请表

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 项 目 编 号 |  |  |  |
| 立 项 时 间 |  | 支 助 经 费 |  |  |  |
| 所 属 部 门 |  |  |  |  |  |
| 原计划结题日期 | 年 月 |  | 申请延期结题日期 |  | 年 月 |
| 项目进展情况(包括课题研究进展情况、课题负责人和成员参加工作情况；取得的主要阶段成果，包括出版、发表的成果、已产生的实践反映；课题经费的使用情况等相关内容。): 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 申请延期结题的理由： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 所属部门审查意见： （公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 科研中心审查意见： （公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 学术委员会审定意见： 负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：填表说明

一．延迟结题申请表要逐条认真填写，表达明确、严谨。

二．表格大小可根据内容多少自行调整，用A4纸双面打印，于左侧装订成册，经所在部门签章，一式两份，交科研中心。

三．本说明在正式的延迟结题申请表中不必保留。

四．填写完毕后，请将电子文档发到275119432@qq.com。

五．请严格按规定期限报送。

附件10

山西药科职业学院

教科研课题重要事项变更申请审批表

| 课题名称 |  |  |  |  | 课题编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题负责人 |  | 所在部门 |  |  |  |
| 联系电话 | （办） （手机） |  |  |  |  |
| 变更内容: □变更课题负责人 □改变课题名称 □研究内容有重大调整 □自行中止课题 □申请撤项 □变更课题组重要成员 □其他 |  |  |  |  |  |
| 变更事由（变更课题负责人须写明新课题负责人的研究方向、职称、工作部门、联系电话、相关领域近5年公开发表的科研成果等情况；变更课题组重要成员须写明其研究方向、职称、工作部门、联系电话。如写不下请另加页）： 课题负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 课题负责人所在部门意见 签 章 年 月 日 |  |  | 科研中心意见 签 章 年 月 日 |  |  |
| 学术委员会意见 签 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |